**Садоводческое некоммерческое товарищество «Фарфорист»**

**142672, г. Ликино - Дулево, ОГРН 1025007462765, телефон 8 965 126 98 52**

**Задание на выполнение работ по реконструкции сетей 0,4 кВ СНТ «Фарфорист» с регламентом проведения открытого конкурса по выбору подрядной организации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик работ | Садоводческое некоммерческое товарищество «Фарфорист» |
| 2 | Объект | Существующая электрическая сеть 0,4 кВ, внутри территории СНТ, в виде отходящих линий от шкафа КТП, питающая потребители- садовые дома на дачных участках СНТ «Фарфорист». |
| 3 | Адрес расположения Объекта | Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, СНТ «Фарфорист» |
| 4 | Кадастровый номер земельного участка, на котором располагается Объект | 50:24:0030601:1013 |
| 5 | Требования к организации-подрядчику, устанавливаемые законодательством РФ | 1. 1. Действующее свидетельство к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства по пункту 5.3*. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений* Приказа Министерства регионального развития РФ N 624 от 30 декабря 2009 года "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".   2. Допуск к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объекта капитального строительства на строительно-монтажные работы **не требуется**. Виды работ при реконструкции, попадающие в такой перечень, отсутствуют. |
| 6 | Описание Объекта | От электрического шкафа КТП отходят линии в виде алюминиевых неизолированных проводов. Линии проложены по улицам товарищества по опорам (бетонным столбам). От линий отходят ответвления в сторону каждого домовладения на садовом участке.  Количество участков – 366. |
| 7 | Вид работы | Реконструкция электрической сети 0,4 кВ СНТ «Фарфорист» - замена существующих линий из алюминиевых неизолированных проводов на провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. |
| 8 | Этапы работ | 1. Разработка рабочей документации на реконструкцию Объекта в объеме, необходимом для оценки заказчиком проектных решений и производства работ подрядчиком. Спецификации, применяемых материалов, обязательны. Работы по согласованиям с сетевой организацией разработанной рабочей документации производить не требуется и эту работу в коммерческом предложении не учитывать. 2. 2. Демонтаж существующих алюминиевых неизолированных проводов с их металлическими креплениями на опорах со складированием их в районе здания правления СНТ «Фарфорист» для дальнейшей сдачи их заказчиком на вторичную переработку.   3. Монтаж новых электрических линий в исполнении на СИП на существующих бетонных опорах.  4. Коммутация линий в существующем шкафу КТП СНТ "Фарфорист" с установкой автоматических выключателей на каждую линию.  5. Установка нового электрического шкафа на КТП (демонтаж существующего) с установкой прибора учета на каждую отходящую линию СИП.  6. Подключение-присоединение после замены линии существующих отходящих линий в сторону домовладений от опор (столбов) без их замены, то есть провода-ответвления от общей линии в сторону подключаемого дома не заменяются, а соединяются с вновь проложенным СИП линии. |
| 9 | Исходные материалы и информация для подготовки коммерческого предложения организацией- соискателем | 1. СНТ «Фарфорист» проведена работа по подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) в виде предварительного типового проектного решения по реконструкции электрических сетей 0,4 кВ для определения объема и номенклатуры необходимых материалов на реконструкцию:   - схема прокладки сетей 0,4 кВ с указанием длин участков-линий и количеством присоединяемых домовладений на каждом участке;  - расчет применяемых номенклатур СИП на каждом участке;  - укрупненная спецификация применяемых материалов при реконструкции.  2. Топографический план СНТ «Фарфорист» в масштабе М500, в формате DWG.  3. Материалы ТЭО не являются документами, определяющими окончательные проектные решения по реконструкции электрической сети СНТ «Фарфорист» и носят только информационный характер.  Подрядчик волен предложить иную схему электроснабжения товарищества. Обязательным условием для организации-соискателя является необходимость отражения в коммерческом предложении краткой характеристики предполагаемой к проектированию схемы электроснабжения с обоснованием ее преимуществ для заказчика. |
| 10 | Требования к представляемым на конкурс коммерческим предложениям | 1. Краткая характеристика предполагаемой к проектированию схемы электроснабжения с обоснованием ее преимуществ для заказчика. 2. Копии документов, указанных в пункте 5 настоящего задания на выполнение работ. 3. Разбивка работ на этапы и виды с указанием стоимости каждой. 4. Указание в строительно-монтажных работах единичных расценок по видам работ и применяемым материалам. 5. Информация, указанная в пункте 13 настоящего задания на выполнение работ . |
| 11 | Срок выполнения работ | 45 календарных дней - разработка рабочей документации Объекта.  3 календарных месяца – строительно-монтажные работы. |
| 12 | Регламент проведения конкурса на выбор подрядной организации на заключение договора | Конкурс проводится в три этапа:  *1 этап.* Прием коммерческих предложений от подрядных организаций с размещением на официальном сайте СНТ «Фарфорист» (<http://snt-farforist.ru/>) всех получаемых предложений и получаемых материалов от организаций.  Производится **до 10.10.2016 года**.  *2 этап.* Рассмотрение полученных коммерческих предложений правлением СНТ «Фарфорист» и определение списка претендентов для перехода в этап окончательного определения организации-подрядчика. Протокол обсуждения и решение о выборе со списком организаций размещается на официальном сайте СНТ «Фарфорист».  Производится **до 20.10.2016 года**.  *3 этап.* Выбор единственной организации-подрядчика с официальным приглашением на участие всех участников, определенных предыдущим этапом. Проводится в форме открытого тендера с очным участием представителей организаций. Выбирается организация, предложившая лучшие условия в день проведения открытого тендера. Протокол проведения открытого конкурса и решение о выборе подрядной организации размещается на официальном сайте СНТ «Фарфорист».  Производится **до 30.10.2016 года.**  К очному участию по представлению интересов СНТ во всех процедурах, по выбору организации на заключение договора на выполнение работ, может принять участие любой член СНТ «Фарфорист», предварительно заявив об этом путем обращения на имя председателя правления СНТ «Фарфорист». |
| 13 | Критерии выбора подрядной организации на заключение договора | - общая стоимость работ;  - выгодные для СНТ условия оплаты работ (поэтапное авансирование, рассрочка окончательного платежа за выполненные работы и другие предложенные подрядчиком);  - уровень компетентности организации по видам выполняемых работ;  - наличие аналогов работ, выполненных организацией;  - наличие положительной репутации организации и благодарственных писем;  - оценка деятельности компании по материалам из официальных открытых источников (сообщения в прессе, бухгалтерская отчетность за предыдущие периоды). |
| 14 | Прикладываемые материалы к заданию на выполнение работ | 1. Схема прокладки сетей 0,4 кВ с указанием длин участков-линий и количеством присоединяемых домовладений на каждом участке (ТЭО).  2. Расчет применяемых номенклатур СИП на каждом участке (ТЭО).  3. Укрупненная спецификация применяемых материалов при реконструкции (ТЭО).  4. Фотографии электрической сети 0,4 кВ СНТ «Фарфорист». |
| 15 | Контактная информация | Электронная почта для приема коммерческих предложений от подрядных организаций [info@snt-farforist.ru](mailto:info@snt-farforist.ru)  Контактное лицо - член правления СНТ Фарфорист  Трофимов Роман Юрьевич  Телефон 8 926 896 69 34 |